## Yeucau_10-11-2017
STT | Tên Module | Tên Chức Năng | Mã yêu cầu | Mô tả công việc | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Trạng thái | Ngày hoàn thành dự kiến | Giải pháp kỹ thuật | Loại công việc | Vị trí file | Table
1 | Chức năng giám sát rừng | CAMERA LIVE VIEW | centic_cbcr_1 | Hiển thị video giám sát rừng lên cửa sổ CAMERA LIVE VIEW Link video cháy rừng lấy ở bảng configuration, dòng LinkCamra | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 15-11-2017 | Đọc dữ liệu từ table configuration, Cột cf_name = LinkVideo, Lấy giá trị của cột cf_value | HTML, PHP | controller: GiamsatchayrungController.php View: Giamsatchayrung/index.ctp | configuration
2 | Chức năng giám sát rừng | Zoom camera | centic_cbcr_2 | Khi kéo chọn vùng hình ảnh bên camera live view thì hiện thì phần hình ảnh được chọn bên Zoom camera | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 15-11-2017 | Khi rê chuột thì vẽ hình chữ nhật bên Camera live view, hiển thị hình trong hình chữ nhật đã vẽ qua CAMERA ZOOM | Javascrip | controller: GiamsatchayrungController.php View: Giamsatchayrung/index.ctp
3 | Cảnh báo | Cảnh báo | centic_cbcr_3 | mô tả chi tiết | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 15-11-2017 | Ẩn form Cảnh báo cháy rừng và nhập thông tin vụ cháy, khi bấm vào nút không thì quay về trang chủ, khi nhấn vào nút có thì hiển thị form thông tin vụ cháy, khi nhấn lưu thì lưu thông tin vào bảng thống kê cháy rừng. | HTML, PHP, javascrip | Controller: CanhbaoController.php View: Canhbao/index.ctp | thongke_chayrung
4 | Chức năng giám sát rừng | CAMERA LIVE VIEW | centic_cbcr_4 | Cửa sổ CAMERA LIVE VIEW phải khoanh được vùng có cháy (khoanh hình chữ nhật màu vàng), và đánh giấu điểm xảy ra vụ cháy (đánh giấu x màu đỏ). Tọa độ pixel của điểm xảy ra vụ cháy nằm ở bảng syncuis, dòng smoke_pixel_coor Tọa độ pixel của vùng khoanh đám cháy nằm ở bảng syncuis, dòng smoke rect_lt (tọa độ góc trên bên trái của hình chữ nhật), dòng smoke rect_rb (tọa độ góc dưới bên phải của hình chữ nhật) | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 15-11-2017 | Vẽ hình chữ nhật lên CAMERA LIVE VIEW khoanh vùng cháy, Tạo thẻ div, khi có cháy thì hiển thị thẻ div theo tạo độ. | HTML, Javascrip, PHP | controller: GiamsatchayrungController.php View: Giamsatchayrung/index.ctp
5 | Chức năng giám sát rừng | Bảng THỐNG KÊ CÁC VIDEO CÓ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG | centic_cbcr_5 | Bảng THỐNG KÊ CÁC VIDEO CÓ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG hiển thị các thông tin cơ bản, và cho phép xem chi tiết (nút chi tiết), xem video (nút video), hoặc tải xuống video (nút tải video) , bao gồm tất cả các video có cảnh báo, dù có xác nhận là cháy hay không. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 15-11-2017 | Hỏi lại khách hàng: khi xác nhận không thì lưu những thông tin gì.
6 | Chức năng giám sát môi trường | Biểu đồ nhiệt độ | centic_cbcr_6 | Trục hoành: hiển thị các thông số nhiệt độ trong khoảng thời gian ứng với thanh lọc ngày (xem 2.6) Trục tung: hiển thị nhiệt độ dương ( > 0). Giá trị nhỏ nhất trên trục tung = giá trị nhiệt độ nhỏ nhất - 1 Giá trị lớn nhất trên trục tung = giá trị nhiệt độ lớn nhất + 1 | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 17-11-2017 |  |  | Controller: GiamsatmoitruongController. View index
7 | Chức năng giám sát môi trường | Biểu đồ độ ẩm | centic_cbcr_7 | Trục hoành: hiển thị các thông số độ ẩm trong khoảng thời gian ứng với thanh lọc ngày (xem 2.6) Trục tung: hiển thị độ ẩm dương (&gt;0). Giá trị nhỏ nhất trên trục tung = giá trị độ ẩm nhỏ nhất – 3% Giá trị lớn nhất trên trục tung = giá trị độ ẩm lớn nhất + 3% | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 17-11-2018 |  |  | Controller: GiamsatmoitruongController. View index
8 | Chức năng giám sát môi trường | Biểu đồ lượng mưa | centic_cbcr_8 | Trục hoành: hiển thị các thông số lượng mưa trong khoảng thời gian ứng với thanh lọc ngày (xem 2.6) Trục tung: hiển thị lượng mưa dương (>0). Giá trị nhỏ nhất trên trục tung = giá trị lượng mưa nhỏ nhất – 5mm Giá trị lớn nhất trên trục tung = giá trị lượng mưa lớn nhất + 5mm Trên mỗi biểu đồ chỉ có một đường đồ thị, không cần chú thích tên đường đồ thị Mỗi đồ thị có thể vẽ biểu đồ dạng đường mô tả dữ liệu theo hai tùy chọn, dữ liệu lúc 13h và dữ liệu toàn thời gian. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 17-11-2019 |  |  | Controller: GiamsatmoitruongController. View index
9 | Chức năng giám sát môi trường | Bảng thống kê | centic_cbcr_9 | Mô tả chi tiết | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 17-11-2020 |  |  | Controller: GiamsatmoitruongController. View index
10 | Trang chủ | Bảng thống kê các vụ cháy rừng | centic_cbcr_10 | Hiển thị thông tin các vụ cháy đã được xác nhận có cháy (xem I 3.3), có thể xem video trên giao diện thu nhỏ của bảng, hoặc bấm vào chi tiết để xem đầy đủ thông tin. Khi vào bảng chi tiết, có thể bấm chỉnh sửa để chỉnh sửa tất cả các thông tin liên quan đến vụ cháy. Chiều cao bảng tối đa là 3 dòng, nhiều hơn thì cần có thanh điều hướng 1, 2, 3 … | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 17-11-2021
11 | Trang chủ | Bảng nhập cấp dự báo hiện tại | centic_cbcr_11 | Người dùng nhập thông tin cấp dự báo bằng cách click chuột vào ô tương ứng, thông tin này phải được lưu lại và hiển thị tương ứng ở các lần truy cập sau | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 17-11-2022
12 | Trang chủ | Bảng hiển thị thông số môi trường | centic_cbcr_12 | Hiển thị dữ liệu, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa lúc 13h và ở thời điểm mới nhất Đối với dữ liệu hướng gió, không có hiển thị hay nhập ở ô 13h, ở ô dữ liệu mới nhất, hiển thị giá trị do người dùng nhập gần nhất, và người dùng có thể xóa để nhập giá trị mới, bấm nút lưu để xác nhận | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 17-11-2023 | Hiển thị thông số môi trường lúc 13h: Truy vấn dữ liệu từ bảng data, theo điều kiện trường time >= 13:00 ngày hiện tại và trường time <= 13:59 ngày hiện tại. Hiển thị thông số môi trường mới nhất: Truy vấn dữ liệu từ bảng data, theo điều kiện trường time giảm dần(ORDER BY time DESC) và giới hạn truy vấn một dòng(LIMIT 1) |  | Controller: HomeController.php View: index.ctp | data
13 | Trang chủ | Tải thông tin các vụ cháy | centic_cbcr_13 | File exel trình bày thẫm mỹ, rõ ràng, font chữ timenew roman, cỡ chữ 12, tiêu đề cữ chữ 13 | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 20-11-2024 | Truy vấn dữ liệu từ bản vuchays để lấy dữ liệu. Sử dụng hàm header với các tham số: Content-Type để ép trình duyệt tải nội dung thanh file. Thiết lập thuộc tính $this->layout = false để không hiển thị layout, chỉ hiển thị nội dung
14 | Trang chủ | Phát lệnh cảnh báo SMS | centic_cbcr_14 | Cho phép người dùng nhập tin nhắn và gởi đến nhóm người nhận, thông tin tích hợp service SMS tham khảo tài liệu HD tich hop WebSerivce SMS MT.docx kèm theo. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 20-11-2025
15 | Bản đồ | Bảng danh sách các đầu mối hỗ trợ | centic_cbcr_15 | Cho phép thêm, sửa, xóa đầu mối hỗ trợ, chiều cao tối đa của bảng là 5 dòng, khi số đầu mối vượt quá số lượng 5 thì cần có thanh điều hướng 1,2,3.. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 20-11-2026 | Bước 1: Truy vấn dữ liệu theo số trang -tạo số dòng trên một trang -lấy trang người dùng truy cập từ tham số -Tính vị trí bắt đầu = (sotrang -1)*sodong_1trang Bước 2: Tạo thanh paginator -lấy tổng số dòng dữ liệu bảng hotros -tính tổng số trang = ceil(tổng số dòng/sodong_1trang)
16 | Bản đồ | Bản đồ | centic_cbcr_16 | Khi không có cảnh báo cháy rừng: Hiển thị đánh giấu tọa độ của tất cả các vụ cháy trong lịch sử có xác nhận cháy lên bản đồ Khi có cảnh báo cháy rừng: Hiển thị đánh giấu tọa độ của vụ cháy hiện hành do người dùng nhập vào | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Hoàn thành | 20-11-2027
17 | Trang Quản trị | Bảng lịch sử video giám sát | centic_cbcr_17 | Lưu lại video giám sát cháy rừng theo chu kỳ 1 tiếng mỗi video, mỗi ngày 24 video, cho phép xóa video, và chọn nhanh nhiều video để xóa nhanh, giải phóng bộ nhớ. Cho phép xem video và tải xuống các video giám sát. Chiều cao tối đa của bảng là 10 dòng, quá thì phải thêm thanh điều hướng 1,2,3 | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 20-11-2017
18 | Trang Quản trị | Quản lý trạm | centic_cbcr_18 | Cho phép thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin của trạm. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 22-11-2018 | Lấy thông tin người dùng lưu dữ liệu vào bảng trams, truy vấn dữ liệu từ bảng trạm, sửa và xóa |  | Controller:TramController.php View: index.ctp | trams
19 | Trang Quản trị | Quản lý người dùng | centic_cbcr_19 | Có 3 mức độ người dùng khác nhau: 3.1: người dùng thông thường, không cần đăng nhập, chỉ xem thông tin, không được phép nhập, chỉnh sửa, hay download bất kì thông tin nào. 3.2: người dùng chức năng, phải đăng nhập, cho phép xem, nhập, chỉnh sửa, xóa thông tin, không được gởi tin SMS, không được phép tạo user mới và cấp quyền. 3.3: người dùng quản trị, phải đăng nhập, được phép gởi tin SMS và các thao tác xem, nhập, chỉnh sửa, xóa thông tin, ngoài ra còn có quyền tạo user mới và cấp quyền. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 22-11-2019
20 | Trang Quản trị | Quản lý chu kỳ cập nhật thông số môi trường | centic_cbcr_20 | Chu kỳ hiện hành cần được hiển thị rõ ràng, khi cập nhật chu kỳ mới thì cập nhật ngay vào đoạn XML phản hồi về trạm khi nhận được bản tin KQD thông số môi trường. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 22-11-2020
21 | Trang Quản trị | Quản lý nhóm chữa cháy | centic_cbcr_21 | Cho phép tạo nhóm mới, xem thông tin nhóm được chọn, thêm, xóa, chỉnh sửa thành viên của nhóm. Tại bảng Thêm liên lạc, khi chọn một nhóm tương ứng, các bảng khác cập nhật hiển thị nội dung tương ứng với nhóm được chọn, hiển thị này duy trì trong khi thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa …. | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 22-11-2017
22 | Trang Quản trị | Quản lý Firmware | centic_cbcr_22 | Cho phép upload file firmware mới, hiển thị danh sách các firmware đã được uplaod, có thể chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin firmware đã upload. Bảng hiển thị có chiều cao tối đa là 5 dòng, nếu quá phải thêm navigation 1,2,3… Cho phép chọn Firmware đang được kích hoạt, chỉ có duy nhất một Firmware ở trong trạng thái kích hoạt, khi server nhận được bản tin UPDFW từ trạm, server trả về link của firmware được kích hoạt cho trạm | Trần Quốc Việt | 2017-10-11 | Chưa hoàn thành | 22-11-2017

## Mota-canhbao
Khi có cháy rừng (biến smoke status = 1, bảng suncuis): hiển thị nút CẢNH BÁO (màu đỏ), đồng thời mở còi báo động, và hiển thị bảng xác nhận cảnh báo cháy rừng. Nếu click vào nút cảnh báo, mở tab mới hiển thị bảng yêu cầu người dùng xác nhận cháy rừng Nếu người dùng xác nhận không: Quay về trang chủ, lưu video kể từ khi smoke status = 1 đến thời điểm người dùng xác nhận không. Nếu người dùng xác nhận có: Hiển thị bảng Diễn biến vụ cháy và form nhập thông tin vụ cháy (chú ý thẫm mỹ - không có nút đang xử lý), chỉ thoát khỏi giao diện này khi người dùng xác nhận đã xử lý xong (2 bước, bấm vào nút đã xử lý xong và nút xác nhận). 3.4) nếu người dùng xác nhận đã xử lý xong: Lưu video từ thời điểm smoke status = 1 đến khi người dùng xác nhận đã xử lý xong Khi có cháy rừng

## mota-bangthongke
2.1 Dữ liệu lượng mưa Hiển thị một dòng độc lập, nếu nhận được tin giá trị 0 cũng hiển thị lên bảng. 2.2 Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Hiển thị hai dòng liền nhau 2.3 Dữ liệu hướng gió Lấy từ cập nhật của người dùng ở trang chủ, hiển thị một dòng độc lập, thời gian hiển thị ứng với thời gian người dùng nhập thông tin hướng gió vào ở trang chủ. 2.4 Dữ liệu cấp dự báo Lấy từ cập nhật của người dùng ở trang chủ, hiển thị một dòng độc lập, thời gian hiển thị ứng với thời gian người dùng nhập thông tin nhập cấp dự báo vào ở trang chủ. 2.5 Tải xuống thống kê báo cáo File exel trình bày thẫm mỹ, rõ ràng, font chữ timenew roman, cỡ chữ 12, tiêu đề cữ chữ 13 2.6 Thanh lọc ngày Khi chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên thanh này, các biểu đồ cập nhật hiển thị tương ứng với khoảng thời gian được chọn. 2.7 Điều hướng bảng Chiều cao tối đa của bảng là 15 dòng, quá 15 dòng có các thanh điều hướng 1,2,3… (thanh điều hướng dùng tiếng Việt)

## Sheet1
STT | Tên Module | Tên Chức Năng | Mã yêu cầu | Mô tả công việc | Người yêu cầu | Ngày yêu cầu | Trạng thái | Ngày hoàn thành dự kiến
1 |  | Cảnh báo |  | Sửa nút cảnh báo thành màu đỏ |  | 23/11/2017 | Hoàn thành
2 |  | Cảnh báo |  | Khi nhấn có thì hiển thị form nhập thông tin, ẩn form xác nhận, from diễn biến vụ cháy, bỏ đi nút "đang xử lý" -sửa màu đã xử lý xong thành green,
3 |  | Giám sát môi trường |  | Đồ thị không phân trang, hiển thị theo ngày tìm kiếm Đồ thị bỏ chú thích, và hình chữ nhật xanh, Biểu đồ lượng mưa không được âm, nếu không có dữ liệu thì vẫn không âm
4 |  | Trang chu |  | Bổ sung thanh điều hướng phía dưới khi dữ liệu quá 3 dòng
5 |  | Bản đô |  | Hiển thị vùng cháy
6 |  | cảnh báo |  | Sau khi xử lí xong, biến smoke status = 0, nếu xác nhận không có cháy thì biến smoke status = 0, nếu chưa bấm nút xác nhận thì form thông tin nhập vụ cháy hiển thị lại thông tin đã lưu trước đó. Tên video vụ cháy nằm ở bảng vuchays value2 -thêm input video vào form nhập, video từ bảng syncuis, value2
7 |  | Giám sát cháy rừng |  | Bổ sung xác nhận có cháy hay không, phía dưới video(Nâng cấp phiên bản sau)
8 |  | Nhập người dùng |  | Rằng buộc username, password, họ tên, sdt